## Sheet1
Ouroboros
[Sprint3]Product Backlog
# | User Story | Prioridade (1>5) | Tamanho (1>5) | Progresso
1 | Dividir tarefas entre a equipe | 1 | 5 | Done
2 | Discutir simplificação do conceito | 1 | 4 | Done
3 | Levantar Requisitos Funcionais e não Funcionais | 1 | 3 | Done
4 | Fazer diagramas(Caso de Uso / Sequência / Atividade) geral e específicos | 2 | 4 | Done
5 | Produzir Product Backlog baseado nos diagramas | 2 | 3 | Done
6 | Revisar Sprint2 e eliminar tudo visto como desnecessário | 3 | 3 | Done
7 | [DDD]Modelar as Classes(Com atributos e métodos definidos) | 1 | 4 | Done
8 | [RWD]Desenvolver Landing Page | 1 | 4 | Done
9 | [RWD]Desenvolver telas baseado nos diagramas e Product Backlog | 2 | 5 | Done
10 | [DDD]Desenvolver Classes, Métodos, Herança e Atributos baseado no Diagrama de Classes | 1 | 3 | Done
11 | [BRD]Definir entidades e atributos baseado no [DDD] e no que foi revisado | 1 | 4 | Done
12 | [BRD]Fazer os relacionamentos | 1 | 5 | Done
13 | [BRD]Definir as Constrainsts | 1 | 5 | Done
14 | [IA&Chatbot]Definir gráficos utilizados | 2 | 5 | Done
15 | [IA&Chatbot]Definir qual caminho tomar para análise dos dados | 1 | 4 | Done
16 | [SD&Tx]Escrever descrição no template do Astah dos Casos de usos Geral e Específicos | 2 | 5 | Done
17 | Alinhar p/ próxima sprint | 1 | 3 | In Progress
[Sprint2]Product Backlog
# | User Story | Prioridade (1>5) | Tamanho (1>5) | Progresso
1 | Brainstorm e elaboração do projeto | 1 | 5 | Done
2 | Documentação e levantamento de requisitos | 1 | 4 | Done
3 | Nomear e desenvolver as classes fundamentais | 2 | 3 | Done
4 | Elaborar relação entre os objetos/classes | 3 | 3 | Done
5 | Revisar e, se preciso, alterar etapa 2 | 1 | 5 | Done
6 | Passar Entidades e Atributos da planilha para o Oracle Data Modeler | 1 | 2 | Done
7 | Elaborar/Modificar Entidades e Atributos de acordo com as etapas 2,3 e 4 | 1 | 4 | Done
8 | Brainstorm do nome(app/site) e conceito do mesmo | 4 | 2 | Done
9 | Projetar mapa de navegação do site | 2 | 3 | Done
10 | Fazer o site(HTML/CSS) de acordo com o mapa(etapa 9) | 1 | 5 | Done
11 | Revisar e, se preciso, alterar etapas 7 e 10 | 2 | 4 | Done
12 | Elaborar conceito de nível do candidato | 3 | 4 | In Progress
13 |  | 3 | 4 | In Progress
14 |  | 3 | 3 | In Progress
15 | Menu de navegação em Python | 1 | 5 | Done
16 | Revisar e, se preciso, alterar etapa 15 | 2 | 3 | Done
17 |  | 1 | 3 | Done
18 |  | 1 | 5 | Done
19 | Revisar e, se preciso, alterar etapa 18 | 2 | 3 | Done
20 |  | 4 | 4 | In Progress
21 | Analisar formas de medir e comprovar proficiências do candidato | 5 | 4 | In Progress
22 |  | 4 | 5 | In Progress
23 | Criar feed do candidato | 4 | 5 | In Progress
24 | Criar feed da empresa | 4 | 5 | In Progress
25 |  | 5 | 4 | In Progress
26 | Transformar site em um APP | 5 | 5 | In Progress
27 |  | 5 | 5 | In Progress
28 |  | 5 | 4 | In Progress